XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG
BẰNG KỸ THUẬT MoSCoW

Hệ thống mượn sách online – Release 1 (MVP)

1. Phân loại Backlog theo MoSCoW

| STT | Backlog Item | Công sức | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Nền tảng để xác định độc giả và quản lý các thao tác mượn sách cá nhân. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Chức năng cốt lõi giúp độc giả tìm được sách muốn mượn trong MVP. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Nghiệp vụ trung tâm; thiếu chức năng này thì MVP không đạt mục tiêu chính. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Có giá trị nhưng vẫn có thể xử lý việc gia hạn trực tiếp tại quầy. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Should | Có giá trị cao nhưng MVP vẫn hoạt động mà không cần đặt trước sách. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tăng tính tương tác nhưng không ảnh hưởng đến nghiệp vụ mượn sách cốt lõi. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't | Tính năng nâng cao, chi phí lớn và không cần thiết cho phiên bản MVP đầu tiên. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Giúp giảm tình trạng trả sách trễ nhưng có thể nhắc thủ công trong MVP. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Hữu ích cho độc giả nhưng không bắt buộc để thực hiện quy trình mượn sách. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Cần dữ liệu sách chính xác để chức năng tìm kiếm và mượn sách hoạt động. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | Không phải chức năng cốt lõi và có thể thay thế bằng liên hệ trực tiếp hoặc kênh khác. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tăng sự thuận tiện nhưng vẫn có thể đăng nhập bằng tài khoản thông thường. |

2. Tổng điểm công sức nhóm Must

Các hạng mục Must:
• Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả: 2 điểm
• Tìm kiếm sách theo tên/tác giả: 2 điểm
• Mượn sách online: 3 điểm
• Thủ thư quản lý kho sách: 3 điểm
Tổng công sức nhóm Must = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm.

Năng lực Release 1 = 20 điểm.
Tỷ lệ = 10 / 20 × 100% = 50%.

Kết luận: Nhóm Must chiếm 50% năng lực Release 1, thấp hơn định hướng khoảng 60% (12/20 điểm). Điều này vẫn hợp lý vì không nên cố đưa thêm hạng mục vào Must chỉ để đạt đúng tỷ lệ; phần năng lực còn lại tạo vùng đệm cho Should/Could và rủi ro tiến độ.

3. Product Backlog có thứ tự

| Priority | Backlog Item | MoSCoW | Điểm | Lý do thứ tự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 | Nền tảng xác thực người dùng và cần trước các chức năng cá nhân hóa tài khoản. |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | 3 | Cần dữ liệu sách chính xác để các chức năng tìm kiếm và mượn hoạt động. |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 | Độc giả cần tìm sách trước khi thực hiện thao tác mượn. |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | 3 | Nghiệp vụ cốt lõi nhất và phụ thuộc vào tài khoản cùng dữ liệu sách. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | Should | 2 | Phụ thuộc vào nghiệp vụ mượn và trạng thái sách; triển khai sau luồng mượn. |
| 6 | Gia hạn mượn sách online | Should | 1 | Cần thông tin về các lượt mượn trước khi cho phép gia hạn. |
| 7 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | 1 | Hữu ích nhưng có thể triển khai sau các chức năng mượn chính. |
| 8 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | 1 | Cần dữ liệu giao dịch mượn sách, nên thực hiện sau chức năng mượn. |
| 9 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | 2 | Có giá trị bổ sung nhưng không ảnh hưởng đến quy trình mượn cơ bản. |
| 10 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | 2 | Cải thiện trải nghiệm đăng nhập nhưng không bắt buộc. |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | 3 | Chức năng nâng cao, chi phí lớn và chưa cần thiết cho MVP. |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 | Không thuộc luồng nghiệp vụ cốt lõi và có thể dùng phương thức liên hệ khác. |

Quan hệ phụ thuộc chính: Đăng nhập/đăng ký → Quản lý dữ liệu sách → Tìm kiếm sách → Mượn sách online. Do đó, các chức năng nền tảng được đặt trước chức năng mượn; các chức năng như đặt trước, gia hạn, lịch sử được đặt sau khi luồng mượn cơ bản đã có.

4. Kiểm tra năng lực Release 1

Tổng công sức 12 hạng mục: 25 điểm.

Năng lực Release 1: 20 điểm.

25 > 20 nên không thể hoàn thành toàn bộ 12 hạng mục trong Release 1.

Must = 10 điểm.

Should = 5 điểm.

Could = 4 điểm.

Must + Should + Could = 19 điểm, vẫn nằm trong năng lực 20 điểm nhưng chỉ còn 1 điểm dự phòng.

Khi có rủi ro hoặc trễ tiến độ, các hạng mục Could nên được cắt trước.

5. Tự phản biện

Có thể có người xếp mục 12 – Tích hợp đăng nhập Google/Facebook vào nhóm Should thay vì Could vì tính năng này giúp giảm thao tác đăng ký và cải thiện trải nghiệm người dùng. Một số người cũng có thể xếp mục 5 – Đặt trước sách vào Must vì đây là nhu cầu quan trọng khi sách thường xuyên hết và giúp quản lý hàng đợi mượn sách hiệu quả hơn. Ngược lại, mục 11 có thể được xếp Could nếu thư viện xem chat trực tuyến là một kênh hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, với mục tiêu MVP trong 3 sprint, tôi ưu tiên các chức năng trực tiếp tạo ra luồng mượn sách hoàn chỉnh và giữ các tính năng nâng cao cho Release sau.

6. Kết luận

Backlog ưu tiên: 1. Đăng nhập/đăng ký → 2. Quản lý kho sách → 3. Tìm kiếm sách → 4. Mượn sách online → 5. Đặt trước sách → 6. Gia hạn mượn → 7. Thông báo email → 8. Lịch sử mượn → 9. Đánh giá & bình luận → 10. Đăng nhập Google/Facebook → 11. Gợi ý sách → 12. Chat với thủ thư.

Must = 4 mục, 10 điểm = 50% năng lực Release 1. Cách phân loại đảm bảo MVP trước hết có tài khoản, dữ liệu sách, tìm kiếm và mượn sách; các chức năng tiện ích hoặc nâng cao được đưa xuống mức ưu tiên thấp hơn.